РЕШЕНИЕ

Ученого совета ТУСУРа "О формировании темплана

хоздоговорных НИР на 2014 г."

28.05.2014 г.

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе Шелупанова А.А., Ученый совет отмечает следующее:

за 5 прошедших лет ТУСУР выполнил НИОКР на 2 860 млн руб. Удельный вес научной составляющей в консолидированном бюджете ТУСУР увеличился с 29,4% в 2009 году до 37,8% в 2013 году, а объем НИОКР с 315,8 млн руб. до 661,1 млн руб., т.е. в 2 раза. Снижение  объемов в 2013 г., по сравнению с 2012 г., объясняется отсутствием конкурсов по НИОКР и окончанием работ по ПП 218 1 и 2 очереди, у которых финансирование распределялось равномерно. Объем НИОКР по бюджетному финансированию увеличился с 58,3 млн руб. до 159,7 млн руб., рост составил 273,7%, а объем внебюджетных работ вырос с 257,5 млн до 501,5 млн руб., рост составил 194,7%.

Объем работ, выполненный кафедрами, за исключением 2009 г., остается практически неизменным. Основной прирост объемов достигнут за счет научно-исследовательских институтов. По отношению к объемам 2009 г., рост в целом по ТУСУР составил более 200 %.

За 2009 – 2013 гг. НИИ СТ выполнил план НИОКР на 333 млн руб. (172,1%), НИИ КТ – на 102,1 млн руб. (170,3%), НИИ РТС – на 119 млн руб. (108,6%),  НИИ СЭС – на 390 млн руб. (102,1%).

НИИ ПРЭ выполнил НИОКР только на 31,1 млн руб., что составило 44,8% плана, НИИ ЭТОСС – на 19,5 млн руб. (52,2%), НИИ ЭС – на 19,8 млн руб. (22,8%)

За последние 5 лет некоторые кафедры выполнили плановые задания по НИОКР более чем на 150%:  КИБЭВС (240,7%), каф. физики (206,6%), ФЭ (179,9%), КСУП (157,7,%) и РЗИ (150,1%).

Выполнили план каф. ЭСАУ, АОИ, ИСР, ТУ, СВЧиКР, ТОР.

Кафедры АСУ, КИПР, ФиС, ЭМИС, МиГ, МиСА, ЭП, СРС, экономики и  институт инноватики план не выполнили.

По анализу, проведенному НУ за 2009 – 2013 гг., можно сделать следующие выводы:

- За прошедшие 5 лет сформировалась четкая тенденция роста объемов НИОКР.

- Объем внебюджетных НИОКР превысил объем бюджетных НИР в 3,1 раза.

- Создание НИИ КТ и НИИ СТ и их научные направления полностью себя оправдали. Их суммарный объем работ за 4 года достиг 436,2 млн руб.

- Недостаточно развивается международная научная деятельность. Объем работ по международным контрактам за 5 лет составил 79,4 млн руб., т.е. менее 3% от всего объема выполненных НИОКР.

По выполнению бюджетных и хоздоговорных работ в 2014 г. Ученый совет отмечает следующее.

На 01.05.2014 г.  в целом по ТУСУР с учетом НИИ АЭМ наблюдается отставание от плановых объемов НИОКР почти в два раза – 15%, по сравнению с показателями 2013 г. Данная ситуация объясняется существенным отставанием от графика НИИ АЭМ (4,4%), НИИ университета (9%). По хоздоговорной тематике ТУСУР выполнил НИОКР только на 6%. По хоздоговорам выполнили работы (поступили деньги на счет) только кафедры КСУП, КИБЭВС, ФЭ, ЭП и НУ.

Среди НИИ выполнили план: НИИ СТ – на 30%, НИИ ЭТОСС – на 24%, НИИ СЭС – на 13%, НИИ РТС – на 7%, НИИ КТ и СБИ/ИТЦ/2И – на 1%.

На 01.05.2014 г. НИИ ЭС (с каф. ЭС), НИИ ПРЭ (с каф. ПрЭ), СЦ Калифорния – Томск и ОМС имеют нулевые показатели в графе «Суммарный выполненный объем работ».

Среди кафедр и научных подразделений по выполнению планового объема НИОКР из всех источников лидерами являются подразделения, выполнившие план более чем на 50%: каф. ФиС – 200%, НУ – 157%, каф. АОИ – 111%, СКБ «Смена» – 80%, лаборатория РКМ – 75%, каф. физики – 70,3%, каф. КСУП – 53,2%.

Не выполнили полугодовой план каф. МиГ; МиСА, ЭСАУ, КИБЭВС, ТУ, ЭП, РУНЦ, ФЭ.

С нулевыми показателями и при отсутствии заключенных хозяйственных договоров (контрактов), грантов, заканчивают первое полугодие 2014 г. следующие кафедры: ТОР, РЗИ, СВЧиКР, СРС, КИПР, КУДР, ВМ, АСУ, Экономики, ИСР, ЭМИС, ЭС, каф. права, ПМИ.

На конкурсы Российского научного фонда,   ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», по Постановлению Правительства № 218, ГЗ «Наука» для выполнение НИОКР подано 88 заявок, из них на 22.05.2014 г. победили только 3 (руководители – Ремпе Н.Г., Туев В.И., Газизов Т.Р.).

Для повышения эффективности выполнения НИОКР существуют следующие резервы:

- Поиск индустриальных партнеров и взаимодействие с технологическими платформами.

- Повышение качества заявок подаваемых на конкурсы, обязательная проверка материалов заявок руководителями подразделений, внимательная работа исполнителей с конкурсной документацией.

- Реализация результатов поисковых работ, выполненных за счет бюджета, через выполнение хоздоговорных работ.

- Кооперация с другими вузами и предприятиями наукоемкого бизнеса, привлечение к совместной научной деятельности ведущих зарубежных и отечественных ученых.

- Развитие международного научного сотрудничества, в том числе за счет повышений эффективности результатов поездок научно-преподавательского состава за границу.

6. Повышение эффективности работы в части использования результатов исследований по грантам, ЦКП и НОЦ в НИОКР, выполняемых по хозяйственным договорам

Ученый совет обращает внимание на слабую связь научных подразделений университета с реальным сектором экономики, что выражается в подготовке заявок по мероприятиям 1.2 и 1.3 ФЦП  «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 гг.»

Ученый совет РЕШИЛ:

1. Признать работу по формированию тематического плана хоздоговорных НИР на 2014 г. удовлетворительной.

2. Руководителям научных подразделений наладить контроль за качеством и своевременностью подготовки заявок на конкурсы по выполнению НИОКР.

3. Научному управлению совместно с руководителями НИОКР разработать план по реализации результатов НИОКР, выполненных по конкурсам (срок до 25.06.2014 г.). Ответственный – проректор по НР А.А. Шелупанов

4. Заслушать на НТС результаты выполненных работ, выигранных на конкурсной основе и планы по реализации их результатов (срок до 10.07.2014 г.). Ответственный – проректор по НР А.А. Шелупанов

Председатель Ученого совета					Ю.А. Шурыгин

Ученый секретарь 							Л.С. Петрова