РЕШЕНИЕ

Ученого совета ТУСУРа по вопросу

«Об исполнении параметров государственного задания в 2016 году и задачах на 2017 год»

30.11.2016

Заслушав и обсудив выступление директора департамента образования Трояна П.Е. об исполнении параметров государственного задания в 2016 году и задачах на 2017 год, Ученый совет констатирует.

Государственное задание на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено ТУСУРу 15.12.2015. В настоящее время действует редакция государственного задания № 5, отличающаяся от первоначального варианта изменением установленного объема государственных услуг по реализации программ бакалавриата очной формы обучения в связи с передачей части бюджетного финансирования ТУСУРу от РГСУ, а также корректировками задания в части выполняемых работ.

Структурно государственное задание состоит из 3 частей:

Часть 1. Сведения об оказании государственных услуг.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании.

Часть 1 «Сведения об оказании государственных услуг» содержит требования к объему оказания образовательных услуг по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. Данная часть разбита на 14 разделов в зависимости от уровня образования и сроков приема на обучение соответствующего контингента обучающихся. Источником информации для определения плановых значений объема государственных услуг на 2016 год является форма ФСН № ВПО-1 на начало 2014-2015 учебного года.

Часть 2 «Сведения о выполняемых работах» содержит 4 раздела, устанавливающих требования к проведению фундаментальных научных исследований (раздел 1), прикладных научных исследований (раздел 2), выполнению работ по программе развития деятельности студенческих объединений (раздел 3) и проведению общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (раздел 4). Последний раздел включает 3 мероприятия: совершенствование системы планирования финансово-хозяйственной деятельности, реализация программ развития системы подготовки кадров для ОПК по заявкам 2014 г. и 2015 г.

Часть 3 «Прочие сведения о государственном задании» определяет сроки отчетности об исполнении государственного задания и условия, при которых задание считается выполненным. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется дважды в год: предварительный – до 01.10.2016 и итоговый – до 01.02.2017. Государственное задание считается выполненным, если отклонение фактических значений показателей объема государственных услуг (работ) в целом не превышает 10 % от плана.

Состояние исполнения государственного задания по оказанию образовательных услуг представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Изменение показателей выполнения объемов образовательных услуг

| Уровень образования | План | Отклонение на 01.10.2016 | Отклонение на 28.11.2016 | Динамика отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бакалавриат | 3233 | -268 | -8,3% | -309 | -9,6% | -1,3% |
| Специалитет | 626 | -19 | -3,0% | -22 | -3,5% | -0,5% |
| Магистратура | 595 | -82 | -13,8% | -90 | -15,1% | -1,3% |
| Аспирантура | 98 | -3 | -3,1% | -1 | -1,0% | 2,0% |
| Докторантура | 5 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Итого | 4557 | -372 | -8,2% | -422 | -9,3% | -1,1% |

Прослеживается негативная динамика показателей, обусловленная отсевом контингента обучающихся. Особенно критичными являются показатели по магистратуре и бакалавриату. Расчет показывает, что при отсеве до конца 2016 года еще порядка 30 обучающихся любого уровня образования и формы обучения, задание по оказанию услуг будет невыполненным.

Показатели исполнения государственного задания по состоянию на 28.11.2016 по УГНС бакалавриата и магистратуры представлены в Таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Показатели выполнения объемов образовательных услуг по программам бакалавриата

| УГНС | Очная форма | Вечерняя форма | Заочная форма | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Отклонение | План | Отклонение | План | Отклонение | План | Отклонение |
| 01.03.00 | 26 | -30,8% |  |  | 0 |  | 26 | -30,8% |
| 05.03.00 | 73 | -5,5% |  |  | 0 |  | 73 | -5,5% |
| 09.03.00 | 712 | -8,4% |  |  | 56 | -1,8% | 768 | -7,9% |
| 10.03.00 | 90 | -6,7% |  |  | 0 |  | 90 | -6,7% |
| 11.03.00 | 1098 | -14,4% | 47 | -42,6% | 71 | -25,4% | 1216 | -16,1% |
| 12.03.00 | 73 | -23,3% |  |  | 0 |  | 73 | -23,3% |
| 15.03.00 | 88 | -9,1% |  |  | 0 |  | 88 | -9,1% |
| 20.03.00 | 56 | 1,8% |  |  | 0 |  | 56 | 1,8% |
| 27.03.00 | 266 | -1,5% |  |  | 0 |  | 266 | -1,5% |
| 28.03.00 | 85 | -18,8% |  |  | 0 |  | 85 | -18,8% |
| 38.03.00 | 171 | 2,3% | 2 | 0,0% | 57 | -5,3% | 230 | 0,4% |
| 39.03.00 | 158 | 1,3% |  |  | 34 | 2,9% | 192 | 1,6% |
| 43.03.00 | 70 | 8,6% |  |  | 0 |  | 70 | 8,6% |
| Итого | 2966 | -9,0% | 49 | -40,8% | 218 | -9,6% | 3233 | -9,6% |

По программам бакалавриата допустимые отклонения превышены по УГНС 01.03.00, 11.03.00, 12.03.00 и 28.03.00. На критическом уровне находится и УГНС бакалавриата 15.03.00.

Таблица 3. Показатели выполнения объемов образовательных услуг по программам магистратуры

| УГНС | Очная форма |
| --- | --- |
|  | План | Отклонение |
| 01.04.00 | 17 | -41,2% |
| 09.04.00 | 119 | -12,6% |
| 11.04.00 | 288 | -13,2% |
| 12.04.00 | 28 | -14,3% |
| 15.04.00 | 22 | -36,4% |
| 27.04.00 | 67 | -14,9% |
| 38.04.00 | 54 | -14,8% |
| Итого | 595 | -15,1% |

Из таблиц следует, что допустимые отклонения объемов государственных услуг превышены по всем УГНС магистратуры, особенно по 01.04.00 и 15.04.00. Учитывая, что плановые значения по УГНС 09.04.00 и 11.04.00 существенно выше остальных, весьма критичными являются отклонения и по этим УГНС.

Состояние выполнения объемов государственных образовательных услуг по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 28.11.2016 по факультетам представлено в Таблице 4.

Таблица 4. Показатели выполнения объемов образовательных услуг по факультетам

| Факультет | Бакалавриат | Специалитет | Магистратура | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Отклонение | План | Отклонение | План | Отклонение | План | Отклонение |
| РТФ | 665 | -11,6% | 259 | -8,5% | 177 | -10,2% | 1101 | -10,6% |
| РКФ | 314 | -7,3% | 43 | 7,0% | 9 | 0,0% | 366 | -5,5% |
| ФЭТ | 511 | -16,6% |  |  | 133 | -17,3% | 644 | -16,8% |
| ФСУ | 556 | -11,0% |  |  | 115 | -20,9% | 671 | -12,7% |
| ФВС | 446 | -2,7% |  |  | 96 | -10,4% | 542 | -4,1% |
| ГФ | 158 | 1,3% |  |  |  |  | 158 | 1,3% |
| ФБ | 71 | -12,7% | 252 | 0,4% |  |  | 323 | -2,5% |
| ЭФ | 78 | 5,1% |  |  | 20 | 0,0% | 98 | 4,1% |
| ФИТ | 167 | -4,2% |  |  | 45 | -33,3% | 212 | -10,4% |
| ЗиВФ | 267 | -15,4% | 72 | -5,6% |  |  | 339 | -13,3% |
| Итого | 3233 | -9,6% | 626 | -3,5% | 595 | -15,1% | 4454 | -9,5% |

Из таблицы следует, что превышены допустимые отклонения объемов услуг на факультетах РТФ, ФЭТ, ФСУ, ФИТ, ЗиВФ.

Выполнение показателей качества государственных работ в сфере научных исследований по состоянию на 28.11.2016 представлено в Таблице 5.

Таблица 5. Показатели качества работ по проведению научных исследований

| Показатель | Фундаментальные исследования | Прикладные исследования |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Примечание | План | Факт | Примечание |
| Количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» | 9 | 14 |  | 13 | 23 |  |
| Количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных Scopus | 12 | 17 |  | 14 | 24 |  |
| Количество полученных результатов интеллектуальной деятельности | 5 | 10 |  | 15 | 14 | До конца 2016 г. ожидаются дополнительные результаты интеллектуальной деятельности. |
| Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук | 4 | 2 | До конца 2016 г. ожидается защита двух диссертаций | 7 | 5 | До конца 2016 г. ожидается защита трех диссертаций |
| Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени доктора наук | 2 | 2 |  | 2 | 1 | До конца 2016 г. ожидается защита одной диссертаций |

Из таблицы видно, что по целому ряду показателей достигнуто превышение по отношению к плановым значениям. По защитам диссертаций и получению результатов интеллектуальной деятельности планируется выполнение до конца 2016 г.

Выполнение работ по программе развития деятельности студенческих объединений (раздел 3 части 2) включает проведение 19 мероприятий. По состоянию на 28.11.2016 13 мероприятий уже проведено. Оставшиеся 6 мероприятий будут проведены в декабре 2016 г.

В рамках мероприятия по совершенствованию системы планирования финансово-хозяйственной деятельности (раздел 4 части 2) выстроен процесс планирования и бюджетирования ФХД, проведена модернизация внутренних информационных систем университета для полной автоматизации процессов планирования и бюджетирования, разработана АИС планирования финансово-хозяйственной деятельности университета, опробован   механизм   передачи   данных   в   федеральный   сервис  АСУ  ФХД  в  части  плана

финансово-хозяйственной деятельности и значений дополнительных показателей. Отклонения от запланированных результатов отсутствуют.

Мероприятия по реализации программ развития системы подготовки кадров для ОПК по заявкам 2014 г. и 2015 г. выполнены. Отчеты за первое полугодие 2016 г., предусмотренные государственным заданием, отправлены в Минобрнауки России.

Ученый совет констатирует:

- Процент отсева магистрантов является недопустимо высоким, так как качество подготовки поступающих в магистратуру не объясняется уровнем школьной подготовки.

- Для выполнения государственного задания в части оказания государственных услуг необходимы экстренные мероприятия по ограничению отсева обучающихся.

- Значительный отсев обучающихся и, в первую очередь, студентов магистратуры и бакалавриата заставляет, начиная с 2015 года, прибегать к экстренным мерам по выполнению установленных в государственном задании объемов образовательных услуг.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

- Деканам РТФ, ФЭТ, ФСУ, ФБ, ФИТ совместно с заведующими кафедрами провести внеплановые заседания советов факультетов по вопросу сокращения отсева студентов. Выписки из протоколов заседаний с перечнями мероприятий представить директору департамента образования (Срок исполнения – 14.12.2016).

- Деканам РТФ, ФЭТ, ФСУ, ФВС, ФИТ представить директору департамента образования служебные записки с объяснением причин значительного процента отсева магистрантов с перечнем планируемых мероприятий по исправлению ситуации (Срок исполнения – 14.12.2016).

- Директору департамента образования провести анализ представленных деканами материалов и предложить комплекс мер по обеспечению выполнения показателей части 1 государственного задания (Срок исполнения – 20.12.2016).

- Директору департамента образования разработать программу мероприятий, обеспечивающую целенаправленное выполнение требований к установленным в государственном задании объемам образовательных услуг в 2017 году и в последующие периоды (Срок исполнения – 06.02.2017).

| Председатель Ученого совета | А.А. Шелупанов |
| --- | --- |
| Ученый секретарь | Е.В. Прокопчук |